# Plan de Construction en Bambou pour l'Hacienda Esmeralda

1 hectare – Popayán, Cauca, Colombie

## 1. Introduction

L'Hacienda Esmeralda s'engage dans une démarche d'agriculture circulaire et de construction durable. Située à 15 km de Popayán, sur un terrain d'un hectare, elle vise à utiliser au maximum les ressources locales, notamment le bambou Guadua angustifolia, abondant dans la région. Ce document présente un plan d'ensemble pour la construction des bâtiments nécessaires aux activités de la ferme : hébergement (écolodges), poulailler, unité de bioconversion BSF, serre aquaponique, ateliers, stockage et espaces de formation. L'objectif est de réaliser ces infrastructures en bambou, en respectant les principes de l'architecture bioclimatique et de l'autonomie.

## 2. Pourquoi le bambou ?

- Ressource locale renouvelable : la Guadua pousse rapidement (4–5 ans) et est disponible dans le Cauca.

- Propriétés mécaniques : résistance à la traction et à la compression comparable à l'acier, excellent rapport résistance/poids.

- Durabilité : avec un traitement approprié (séchage, imprégnation au bore), elle résiste aux insectes et à l'humidité.

- Empreinte carbone faible : fixation de CO₂ pendant la croissance, faible énergie de transformation.

- Esthétique et confort : matériau chaleureux, bon isolant thermique et acoustique.

- Valorisation de la production de la ferme : l'hacienda cultive elle-même du bambou, créant une boucle locale.

## 3. Inventaire des bâtiments nécessaires (surfaces estimées)

| Bâtiment | Usage | Surface (m²) | Hauteur (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Écolodges (3 unités) | Hébergement touristique (2 pers. + lit d'appoint) | 30 chacun | 3,5 |
| Poulailler | 500 poules pondeuses au sol | 80 | 3,0 |
| Unité BSF | Élevage de mouches soldat noires, salle de ponte, croissance | 50 | 3,0 |
| Serre aquaponique | Culture hydroponique + bassins poissons | 200 | 4,0 (faitière) |
| Atelier de transformation | Cuisine, transformation agroalimentaire, conditionnement | 60 | 3,5 |
| Local de stockage | Aliments, matériel, récoltes | 40 | 3,0 |
| Salle de formation | Accueil stagiaires, cours théoriques | 50 | 3,5 |
| Bureaux / accueil | Gestion, point de vente | 30 | 3,0 |
| Hangar à matériel | Abri, outils, véhicules | 40 | 4,0 |
| Total |  | 580 |  |

Ajouter :

Locale technique électricité
Locale technique eau
2 maisons pour des résident permanant.
une serre de culture 
un atelier (menuiserie…)
Cuisine centrale
Salle Commune

Note : ces surfaces sont indicatives et pourront être ajustées lors de la conception détaillée.

## 4. Principes de conception bioclimatique

- Orientation : les bâtiments seront orientés nord-sud pour minimiser l'ensoleillement direct aux heures chaudes, tout en captant la lumière du matin et du soir.

- Ventilation naturelle : utilisation de claire-voie en partie haute, de murs en treillis de bambou ouverts, et de toitures à double ventilation.

- Inertie thermique : dalles en terre-paille ou en bauge, murs en bambou hourdé d'argile.

- Protection solaire : débords de toiture (avant-toits) et brise-soleil en bambou.

- Récupération des eaux de pluie : toitures équipées de gouttières, stockage en citernes.

- Intégration paysagère : bâtiments implantés en fonction de la topographie, préservation des arbres existants, haies vives.

# 5. Techniques de construction en bambou

## 5.1. Traitement du bambou

### Sélection des chaumes :

âge 4–5 ans, récolte en lune descendante.

### Séchage :

à l'air libre, à l'ombre, pendant 4–6 semaines.

### Traitement de préservation :

trempage dans une solution d'acide borique + borax (3 %) pendant 5–7 jours, ou injection par procédé Boucherie.

### Finition : huile de lin ou vernis naturel.

### 5.2. Fondations

- Semelles ponctuelles

en béton cyclopéen (pierres locales) avec inserts métalliques pour les poteaux.

Option : plots en bois dur (teck, eucalyptus) traités pour éviter le contact direct sol-bambou.

- Dalle surélevée pour les pièces humides (cuisine, salle de formation).

### 5.3. Assemblages

- Nœuds traditionnels : ligatures en fibre de fique (cabuya) ou en corde naturelle, renforcées par chevilles en bois dur.

- Assemblages métalliques : boulons, tiges filetées, équerres galvanisées pour les portées importantes.

- Poteaux-poutres : structure porteuse en bambou de gros diamètre (10–15 cm), entretoises en bambou fendu.

- Triangulations : contreventement par croix de Saint-André en bambou.

### 5.4. Murs

- Bambou tressé (caña brava) hourdé d'argile et paille (torchis) – idéal pour l'isolation et l'inertie.

- Claustras en bambou pour ventilation et lumière.

- Panneaux sandwich : bambou compressé entre deux couches de contreplaqué .

### 5.5. Toiture

- Charpente en bambou (fermes légères).

- Couverture : tôle ondulée (réemploi local) avec isolation sous toiture (laine de bois, bambou compressé).

- Option : toit végétalisé sur certaines structures (écolodges).

### 5.6. Planchers

- Sol en terre battue stabilisée (chaux) pour les zones de travail.

- Plancher surélevé en bambou (lames) pour les écolodges.

## 6. Plans détaillés par bâtiment

### 6.1. Écolodges (3 unités)

- Dimensions : 6 m × 5 m, hauteur sous plafond 2,5 m, toit à deux pentes.

- Structure : 6 poteaux en guadua (diam. 12 cm), poutres en guadua (10 cm), contreventements.

- Murs : torchis sur tressage de bambou pour l'isolation, grandes ouvertures avec volets en bambou.

- Toit : charpente légère, tôle + isolation, gouttières.

- Terrasse couverte : 3 m × 5 m, structure bambou, garde-corps en bambou.

### 6.2. Poulailler (500 poules)

- Dimensions :

10 m × 8 m, hauteur 3 m, toit à un pan incliné pour collecte eau.

Deux zone de 6m avec couloire centrale 1

- Structure :

poteaux en guadua (15 cm) espacés de 2 m, lisses horizontales.

- Murs :

grillage acier galvanisé + pare-vent en bambou fendu (parties exposées).

- Toit :

tôle, avec lanterneaux pour ventilation.

- Pondeuses :

nids en bambou tressé, perchoirs en bambou.

- Sol :

dalle béton avec pente vers l'extérieur (facilité nettoyage).

### 6.3. Unité BSF

- Dimensions : 10 m × 5 m, hauteur 3 m.

- Zones :

- écloserie (cages adultes),

- Nurserie

- salle de croissance larvaire,

- espace de récolte.

- Murs : moustiquaires + panneaux amovibles en bambou pour régulation thermique.

- Structure bambou, toit en tôle avec isolation.

### 6.4. Serre aquaponique

- Dimensions : 20 m × 10 m, hauteur faitière 4 m.

- Structure : arcs en bambou lamellé-collé (ou bambou cintré), portiques tous les 2 m.

- Couverture : plastique agricole (polyéthylène) double paroi, fixé sur lisses bambou.

- Ventilation : ouvrants latéraux et faîtière en bambou.

- Bassins : bacs en béton ou HDPE, supportés par des plots.

### 6.5. Atelier de transformation

- Dimensions : 10 m × 6 m, hauteur 3,5 m.

- Structure : poteaux guadua, murs en torchis ou briques de terre compressée (BTC) avec finition bambou.

- Toit : charpente bambou + tôle, avec isolation.

- Sol : dalle béton lissée (hygiène).

### 6.6. Local de stockage

- Dimensions : 8 m × 5 m, hauteur 3 m.

- Structure simple : poteaux guadua, murs en bambou tressé ouvert (aération), toit tôle.

### 6.7. Salle de formation / Bureaux

- Dimensions : 8 m × 6 m, hauteur 3,5 m.

- Structure : poteaux guadua, murs en torchis ou panneaux bambou, grandes baies vitrées avec cadres bambou.

- Toit : charpente bambou + tôle, isolation, récupération eau.

## 7. Intégration paysagère et infrastructure

- Implantation regroupée au nord du terrain pour libérer l'espace agricole au sud.

- Chemins en gravier stabilisé, bordures en bambou.

- Plantation de haies vives de bambou et d'espèces locales pour brise-vent et biodiversité.

- Réseau d'eau : toitures équipées de gouttières en bambou (fendu) ou PVC, stockage en citernes enterrées.

- Énergie : panneaux solaires sur toitures des ateliers et écolodges, avec batteries au local technique.

- Assainissement : toilettes sèches (écolodges) + phytoépuration des eaux grises.

## 8. Phasage et calendrier de construction

- Phase 1 (3 mois) : préparation du terrain, fondations, traitement du bambou, construction du poulailler et de l'unité BSF (priorité aux productions animales).

- Phase 2 (4 mois) : construction des écolodges (hébergement) et de la salle de formation (accueil).

- Phase 3 (3 mois) : serre aquaponique, atelier de transformation, local stockage.

- Phase 4 (2 mois) : finitions, aménagements extérieurs, plantations.

## 9. Estimation des coûts (approximative)

- Bambou : auto-production ou achat local (~ 5 000 COP/chaume). Estimation 500 chaumes → 2,5 M COP.

- Fondations (ciment, fer, pierre) : 15 M COP.

- Toitures (tôles, fixations) : 20 M COP.

- Main-d'œuvre : 10 personnes × 12 mois × 1,5 M COP = 180 M COP (si artisanat local).

- Équipements (portes, fenêtres, quincaillerie) : 25 M COP.

- Traitement du bambou (produits, outils) : 5 M COP.

- Imprévus (15 %) : ~ 35 M COP.
Total estimé : environ 280 M COP (≈ 70 000 USD).
Ce chiffre est très approximatif et dépend du recours à l'auto-construction et des partenariats locaux.

## 10. Conclusion

Construire les bâtiments de l'Hacienda Esmeralda en bambou est non seulement cohérent avec la philosophie durable du projet, mais aussi économiquement avantageux à long terme. Ce matériau permet de réaliser des structures solides, esthétiques, confortables et intégrées au paysage. Le plan présenté offre une base pour le développement architectural et technique ; il devra être affiné avec des professionnels locaux (ingénieurs, architectes spécialisés en bambou) et en concertation avec les autorités (permis de construire, normes sismiques). L'objectif est de faire de l'Hacienda un exemple de construction écologique dans la région du Cauca.