# Annexe B : Cadre légal et permis (ICA, autorisation environnementale)

La mise en place du pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda, dans le cadre d’un modèle agricole intégré et circulaire, nécessite le respect d’un certain nombre d’obligations légales, sanitaires et environnementales en Colombie. Cette annexe présente de manière synthétique les principales autorisations, permis et registres requis, ainsi que les démarches à entreprendre auprès des entités compétentes. L’objectif est de fournir une feuille de route administrative claire, permettant d’anticiper les délais et de garantir la conformité du projet.

## B.1. Autorisations sanitaires – ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)

L’ICA est l’autorité nationale compétente pour la santé animale, la biosécurité et l’enregistrement des exploitations avicoles en Colombie.

### B.1.1. Registro de Predios Avícolas (RPA)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | Tout élevage avicole (pondeuses, poulets de chair) doit être enregistré auprès de l’ICA dans le Registre des Exploitations Avicoles (Registro de Predios Avícolas – RPA). |
| Démarche | Dépôt d’un formulaire en ligne (plateforme ICA) accompagné des documents suivants : – Certificat de liberté et de tradition (certificado de libertad y tradición) du terrain. – Plan du bâtiment d’élevage et schéma des mesures de biosécurité. – Identification du responsable technique (vétérinaire ou zootechnicien). |
| Délai | 15 à 30 jours ouvrés. |
| Validité | Indéterminée, sous réserve de mise à jour annuelle et de visites d’inspection. |

### B.1.2. Plan de biosécurité

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | L’ICA exige un plan de biosécurité écrit et appliqué pour toute exploitation avicole, conforme à la Résolution ICA 943 de 2017 (et ses mises à jour). |
| Contenu du plan | – Mesures de confinement et de contrôle des accès (pédiluves, vestiaires). – Gestion de l’eau, de l’alimentation et des litières. – Protocoles de nettoyage et désinfection. – Gestion des mortalités. – Surveillance sanitaire (vaccinations, analyses). |
| Validation | Le plan est soumis à l’ICA lors de l’enregistrement ; il est vérifié lors des inspections. |

### B.1.3. Certificats sanitaires pour l’acquisition des poules

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | L’achat de poulettes (ou de tout animal vivant) doit être accompagné d’un Certificado de Movilización Animal délivré par l’ICA. |
| Vérification | Le vendeur doit être enregistré auprès de l’ICA et disposer du statut sanitaire requis (grippe aviaire, maladie de Newcastle, salmonellose). |

### B.1.4. Traçabilité et notification

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | L’exploitation doit tenir à jour un registre des entrées (poules, aliments) et des sorties (œufs, poules réformées, fientes) et le tenir à disposition de l’ICA. |
| Notification | Tout foyer de maladie aviaire (mortalité anormale, symptômes suspects) doit être notifié à l’ICA dans les 24 heures. |

## B.2. Autorisations environnementales – CRC (Corporación Autónoma Regional del Cauca)

La CRC est l’autorité environnementale régionale compétente pour le Cauca. Elle délivre les permis liés à l’utilisation de l’eau, aux rejets et aux modifications du paysage.

### B.2.1. Concession d’eau (Concesión de Aguas)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | Toute exploitation utilisant de l’eau provenant d’une source naturelle (rivière, ruisseau, nappe) doit obtenir une concession d’eau (article 88 du Décret 1541/1978, Loi 99/1993). |
| Démarche | Dépôt d’un dossier auprès de la CRC incluant : – Localisation de la source d’eau. – Volume d’eau prélevé (usage avicole : abreuvement, nettoyage). – Plans des ouvrages de captage et de restitution. – Étude d’impact environnemental simplifiée si volume > seuil. |
| Spécificité Hacienda Esmeralda | Le projet repose en priorité sur la récupération des eaux de pluie, ce qui limite les besoins de prélèvement en eau de surface. La concession ne sera demandée que pour un usage de secours. |
| Délai | 3 à 6 mois selon la complexité. |

### B.2.2. Permis de rejets (Permiso de Vertimientos)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | Les eaux usées (lavage du poulailler, eaux de nettoyage) ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel sans traitement. |
| Solution Hacienda Esmeralda | Le projet prévoit zéro rejet : les eaux de lavage sont dirigées vers les cultures (irrigation) et intégralement valorisées. Dans ce cadre, un permis de rejet n’est pas requis, mais une déclaration de gestion des eaux usées est à fournir. |
| Démarche | Description du circuit de gestion des eaux usées dans le dossier environnemental du projet. |

### B.2.3. Permis d’occupation ou de modification du paysage (Permiso de Aprovechamiento Forestal)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | Si des arbres ou des zones de végétation naturelle doivent être défrichés pour l’installation des infrastructures (poulailler, étang), un permis d’exploitation forestière peut être requis. |
| Spécificité Hacienda Esmeralda | Le site choisi est une zone déjà dégradée (ancienne pâture) ; les constructions sont limitées et le bambou est planté sur des zones non boisées. Un permis n’est donc pas nécessaire, mais une déclaration de modification de l’usage des sols est à prévoir. |

### B.2.4. Registre de générateurs de déchets (Registro de Generadores de Residuos)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | Les déchets dangereux (contenants de produits vétérinaires, huiles usagées) doivent être gérés et déclarés via le registre des générateurs de déchets de la CRC. |
| Démarche | Inscription en ligne et contrat avec un gestionnaire de déchets autorisé. |

## B.3. Permis municipaux et autres autorisations

### A.3.1. Licence de construction

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | La construction du poulailler (bâtiment fixe) nécessite une licence de construction délivrée par la Curaduría Urbana de Popayán ou la mairie selon la zone (rurale/urbaine). |
| Documents | Plans architecturaux, étude de sol, certificat de liberté du terrain, conformité avec le Plan d’Ordre Territorial (POT). |
| Délai | 2 à 4 mois. |

### B.3.2. Enregistrement sanitaire de l’atelier de transformation (INVIMA)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | La transformation des poules réformées (fumage, bouillons, rillettes) et la production de produits dérivés des œufs (pâtes, mayonnaises) doivent être réalisées dans un atelier enregistré auprès de l’INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). |
| Régime | Pour une production artisanale à petite échelle, le régime de Pequeño Productor permet une procédure simplifiée (auto‑déclaration, respect des bonnes pratiques de fabrication). |
| Démarche | Dépôt d’un dossier : plans de l’atelier, description des processus, plan de nettoyage et désinfection, analyse des risques (HACCP). |

### B.3.3. Registre National du Tourisme

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | Si le pôle avicole accueille des visiteurs (écotourisme, formations) dans le cadre d’une activité commerciale, l’Hacienda doit s’inscrire au Registro Nacional de Turismo auprès du Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. |

## B.4. Autorisations spécifiques pour la bioconversion BSF

L’utilisation des larves de mouche soldat noire (BSF) pour l’alimentation animale est une pratique en développement en Colombie. Le cadre réglementaire est encore en évolution, mais les principes suivants s’appliquent :

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Utilisation interne | Les larves BSF produites sur place et utilisées pour l’alimentation des poules (même exploitation) relèvent d’une pratique d’élevage intégrée, sans autorisation spécifique supplémentaire sous réserve de respecter les normes de biosécurité. |
| Commercialisation | La vente de larves vivantes ou séchées à d’autres élevages nécessite une autorisation de l’ICA (produits pour l’alimentation animale). Une demande spécifique sera déposée en phase 4 du projet (duplication). |
| Substrat (biodéchets urbains) | L’utilisation de déchets organiques municipaux comme substrat pour les larves BSF nécessite une convention avec la mairie de Popayán et un respect des normes sanitaires (absence de contamination). |

## B.5. Synthèse des démarches et calendrier prévisionnel

| Autorisation | Entité | Délai estimé | Phase du projet |
| --- | --- | --- | --- |
| Registre de l’exploitation avicole (RPA) | ICA | 1 mois | Phase 1 |
| Plan de biosécurité | ICA | Inclus dans RPA | Phase 1 |
| Concession d’eau (si besoin) | CRC | 3–6 mois | Phase 1 (anticipation) |
| Déclaration de gestion des eaux usées | CRC | 1–2 mois | Phase 1 |
| Licence de construction | Mairie / Curaduría | 2–4 mois | Phase 1 |
| Enregistrement sanitaire atelier transformation | INVIMA | 2–3 mois | Phase 3 |
| Registre National du Tourisme | Min. Commerce | 1 mois | Phase 4 |
| Autorisation commercialisation larves BSF | ICA | 3–6 mois | Phase 4 |

## B.6. Recommandations pour une mise en conformité réussie

- Anticiper les délais : les procédures auprès de la CRC et de l’ICA peuvent être longues ; les dossiers doivent être déposés dès la phase préparatoire.

- S’appuyer sur des partenaires locaux : l’Universidad del Cauca, la CRC et l’ICA ont des programmes d’accompagnement pour les projets agroécologiques innovants.

- Constituer un dossier environnemental simplifié : même si le projet n’est pas soumis à une licence environnementale complète, un dossier volontaire décrivant les mesures de protection (eau, sols, déchets) facilite les relations avec les autorités.

- Prévoir des conventions avec la mairie de Popayán : pour la valorisation des biodéchets urbains, une convention formalisée avec l’administration municipale sécurise l’approvisionnement et atteste de la conformité.

- Former le personnel : les opérateurs doivent être formés aux protocoles de biosécurité et à la tenue des registres exigés par l’ICA.

## Conclusion

Le cadre légal et réglementaire du pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda est accessible et cohérent avec les objectifs du projet. Les autorisations requises relèvent principalement de l’ICA (sanitaire) et de la CRC (environnementale), complétées par des permis municipaux classiques. La conception même du projet – zéro rejet, récupération des eaux de pluie, valorisation intégrale des déchets – simplifie les procédures environnementales. Une anticipation des délais et un accompagnement par les institutions locales permettront de respecter l’ensemble des obligations légales dans le calendrier prévu, garantissant ainsi la conformité et la pérennité du projet.