GUÍA PRÁCTICA

Elaboración de un proyecto de inversión pública

según la Metodología General Ajustada (MGA)

Para principiantes — con ejemplos y explicaciones detalladas

─────────────────────────────────

Ejemplo del hilo común: Recuperación de residuos sólidos

Introducción: ¿Qué es la MGA?

La Metodología General Ajustada (MGA) es el método oficial en Colombia para formular, evaluar y supervisar proyectos de inversión pública. En otras palabras, este es el marco obligatorio que debes utilizar para presentar un proyecto financiado con fondos públicos.

Se basa en cuatro herramientas reconocidas internacionalmente:

- El marco lógico: una forma estructurada de analizar un problema y sus soluciones.

- La cadena de valor: una lógica que vincula entradas → actividades → productos → resultados.

- La EDT (Structure de découpage du travail): el desglose detallado del trabajo a realizar.

- Evaluación económica y social: cálculos para verificar que el proyecto merece la pena la inversión.

💡 Esta guía explica cada paso, los conceptos clave y cómo aplicarlos en la práctica. El ejemplo utilizado a lo largo del documento se refiere a un proyecto para recuperar residuos sólidos domésticos.

El proyecto MGA se desarrolla en 4 fases sucesivas:

| Fase | Objetivo principal |
| --- | --- |
| Fase 1 – Identificación | Comprender el problema, sus causas, sus efectos y definir la solución deseada |
| Fase 2 – Preparación | Verificar la viabilidad técnica, económica y medioambiental |
| Fase 3 – Evaluación | Compara alternativas y elige la mejor |
| Fase 4 – Programación | Ejecución del plan: indicadores, presupuestos, beneficiarios |

FASE 1 – Identificación

El objetivo de esta fase es responder a dos preguntas fundamentales: ¿Cuál es el problema? ¿Y qué solución queremos lograr?

1.1 El problema central y el árbol de problemas

¿Cuál es el problema central?

Es la situación negativa que experimenta una población que tu proyecto busca resolver.

⚠️ El problema NO debe presentarse como la ausencia de una solución. Ejemplo incorrecto: "falta de una planta de tratamiento". Ejemplo correcto: "baja recuperación de residuos sólidos".

¿Cuál es el árbol problemático?

Es un diagrama en forma de árbol que organiza visualmente el problema, sus causas y efectos. Funciona así:

- El tronco = el problema central.

- Las raíces (abajo) = las causas que producen el problema.

- Las ramas (arriba) = los efectos, es decir, las consecuencias del problema.

Existen dos niveles de causa y efecto:

- Causas directas: Factores que causan directamente el problema.

- Causas indirectas: factores que alimentan causas directas (subcausas).

- Efectos directos: consecuencias inmediatas del problema.

- Efectos indirectos: consecuencias a largo plazo o sociales.

Cómo construir el árbol de problemas — paso a paso

- Enumera cualquier dificultad observada en la situación utilizando datos o diagnósticos.

- Identificar y formular el problema central (estado negativo observado).

- Identifica las causas directas (2 a 4 causas) y, para cada una, sus causas indirectas.

- Identifica los efectos directos del problema y luego los efectos indirectos.

- Revisa la lógica: "si causa X, entonces problema Y"; "si el problema Y, entonces el efecto Z".

- Cuantifique la magnitud del problema con un indicador (por ejemplo, tasa de recuperación actual = 1%).

Ejemplo – Recuperación de residuos

| Nivel | Índice |
| --- | --- |
| Efectos indirectos (consecuencias profundas) | Pérdida de recursos naturales — Impactos en la salud pública |
| Efectos directos (consecuencias inmediatas) | Contaminación ambiental — Aumento de los costes de recogida |
| PROBLEMA CENTRAL (troncal) | Baja recuperación de residuos sólidos domésticos |
| Causas directas | Prácticas deficientes de separación de fuentes — Falta de infraestructura de recuperación |
| Causas indirectas | Tradición inadecuada en la gestión de residuos — Dificultades organizativas de los recolectores de residuos |

1.2 Análisis de participantes

¿Qué pasa?

Es un inventario de todas las personas, grupos u organizaciones que tienen interés o influencia en el problema o su solución.

Hay 4 tipos de puestos:

- Beneficiario: se beneficia directamente del proyecto.

- Cooperante: Proporciona recursos o apoyo.

- Oponente: puede bloquear o ralentizar el proyecto.

- Afectado (perjudicial): Sufre consecuencias negativas por el proyecto.

Cómo escribir este análisis

Crea una tabla con cuatro columnas: Actor / Interés o Expectativa / Posición / Contribución o Gestión a esperar.

| Actor | Interés / Expectativa | Posición | Contribución / Gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipio / Empresa de servicios | Cumplir con la normativa medioambiental | Cooperant | Contribución técnica y financiera |
| Recolectores informales de residuos | Formalización y seguridad de ingresos | Beneficiario | Acuerdos de inclusión por firmar |
| Operadores de trenes | Incertidumbre sobre nuevos costes | Afectados | Negociación de contratos previos |

1.3 Población afectada y objetivo

Definiciones

- Población afectada: todas las personas que padecen el problema en el área de estudio.

- Población objetivo: la parte de esta población a la que el proyecto realmente ayudará, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias y técnicas.

💡 La población objetivo siempre es menor o igual que la población afectada. Se determina aplicando criterios de priorización: nivel de pobreza, vulnerabilidad, ubicación geográfica.

Cómo calcular estas poblaciones

- Utiliza fuentes oficiales (DANE, censos, datos sectoriales).

- Calcula la población afectada (por ejemplo, número de usuarios del servicio de saneamiento).

- Aplicar los criterios de priorización para definir la población objetivo.

- Describe sus características: edad, género, etnia, etc.

1.4 El Árbol del Propósito

¿Qué pasa?

Esta es la transformación positiva del árbol problemático. Todo elemento negativo se convierte en positivo:

- El problema central se convierte en el objetivo general.

- Las causas directas se convierten en objetivos específicos.

- Los efectos se convierten en los fines (beneficios esperados del proyecto).

⚠️ Los objetivos describen una situación a lograr, no las acciones que deben llevarse a cabo. Evita frases como "construye una estación" — es una acción, no un objetivo.

Ejemplo – Recuperación de residuos

| Nivel | Formulación |
| --- | --- |
| Propósitos (beneficios esperados) | Reducir la contaminación ambiental y los costes de recogida |
| Objetivo general | Aumentar la recuperación de residuos sólidos domésticos |
| Objetivo específico 1 | Mejorando las prácticas de ordenación de fuentes entre los usuarios |
| Objetivo específico 2 | Contar con una infraestructura eficiente de conversión de residuos en energía |

1.5 Alternativas a la solución

¿Qué pasa?

Estas son diferentes combinaciones de posibles acciones para alcanzar los objetivos. Se deben explorar varias opciones antes de seleccionar una para estudios detallados.

Cómo definirlos

- Para cada objetivo específico, haz una lista de las posibles acciones.

- Agrupar acciones complementarias en alternativas coherentes.

- Eliminar opciones inviables (técnicamente, legalmente o institucionalmente).

- Describe brevemente cada alternativa restante con sus productos principales.

Ejemplo

- Alternativa A: campañas de concienciación + rondas selectivas + estación de recuperación.

- Alternativa B: campañas de concienciación + rondas selectivas + incineradora de residuos orgánicos.

FASE 2 – Preparación

El objetivo de esta fase es recopilar toda la información necesaria para comprobar si las alternativas seleccionadas son realmente viables y cuánto cuestan.

2.1 Investigación de mercado (necesita estudio)

¿Por qué este estudio?

Permite cuantificar el déficit, es decir, la diferencia entre lo que existe (oferta) y lo que la población necesita (demanda). Este déficit justifica la existencia del proyecto.

Cómo hacerlo

- Identifica cada producto o servicio que el proyecto entregará (basándose en objetivos específicos).

- Recopila datos históricos (de 3 a 5 años) sobre la oferta y la demanda existentes.

- Proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluación utilizando tasas de crecimiento (demografía, consumo, etc.).

- Calcula el déficit: Déficit = Demanda − Oferta.

💡 Ejemplo: para el servicio de recuperación de residuos, la oferta inicial es 0 (no hay nada). La demanda corresponde a las toneladas de residuos generadas por los usuarios. El déficit = la demanda total.

2.2 Estudio Técnico

Define las características precisas de los productos a entregar (estándares, capacidad, calidad) y enumera los estudios adicionales que se realizarán (geotecnia, impacto ambiental, ingeniería detallada).

2.3 Ubicación

Objetivo

Elige la ubicación geográfica óptima para la alternativa, maximizando el acceso de los beneficiarios y minimizando costes.

Criterios de análisis

- Proximidad a la población objetivo.

- Disponibilidad de servicios (agua, energía, carreteras).

- Cumplimiento del plan urbano (POT, PBOT).

- El coste del terreno y la posible molestia para el barrio.

💡 Justifica tu elección final con criterios objetivos, como un método de ponderación que compare opciones basándose en criterios numéricos.

2.4 Estimación de la cadena de valor y de costes

¿Qué es la cadena de valor?

Esta es la lógica que conecta los recursos con los resultados:

Entradas → actividades → resultados →

- Insumos: recursos utilizados (personal, materiales, equipo, presupuesto).

- Actividades: acciones realizadas para producir algo.

- Productos: bienes o servicios de hormigón entregados por el proyecto (por ejemplo, estación construida, personas formadas).

- Resultados: Cambios observados en beneficiarios como resultado del uso de productos.

Cómo desglosar costes — SOW

La EDT (Structure de Découpage du Travail) es una descomposición jerárquica del trabajo:

- Nivel 1: Objetivo específico.

- Nivel 2: Producto a entregar.

- Nivel 3: actividades intermedias o entregables.

- Nivel 4: entradas necesarias para cada actividad.

Para cada insumo, estima la cantidad y el coste unitario. Luego categoriza los costes por fase:

| Fase | Lo que incluye | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Pre-inversión | Estudios preliminares, diagnóstico, ingeniería | Estudio geotécnico, estudio de impacto |
| Inversión | Construcción, compra de equipos | Estación de modernización, vehículos |
| Operación y mantenimiento | Operación continua del proyecto | Personal, energía, mantenimiento |

2.5 Análisis de riesgos

¿Qué es un riesgo?

Un riesgo es un evento incierto que podría interrumpir el proyecto. Puede ser interna (mala gestión) o externa (condiciones meteorológicas, cambios políticos).

Cómo evaluar y gestionar riesgos

| Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto | Acción de gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| Oposición de los recolectores de basura informales | Medio | Mayor | Consulta previa y acuerdos de inclusión |
| Inestabilidad en el mercado de materiales | Bajo | Moderado | Cláusulas de ajuste en contratos |
| Riesgos climáticos que retrasan la construcción | Medio | Bajo | Calendario con márgenes de seguridad |

Para cada riesgo, elige una estrategia:

- Prevención: actuar para que no ocurra el riesgo.

- Mitigación: reducir las consecuencias si ocurre el riesgo.

- Transferencia: delegar riesgos (por ejemplo, seguros).

- Aceptación: Acepta el riesgo si se considera que su impacto es bajo.

2.6 Beneficios estimados

¿Por qué valorar los beneficios?

Poder comparar costes y beneficios y demostrar que el proyecto merece la pena la inversión para la sociedad.

Cómo hacerlo

- Identifica los beneficios de los propósitos del árbol objetivo.

- Cuantifiquen en unidades físicas (toneladas recuperadas, emisiones de CO₂ evitadas, enfermedades evitadas, etc.).

- Valóralos en dinero:

- Precio de mercado: si el bien se negocia en un mercado.

- Evitar costes: por ejemplo, ahorro en transporte y vertederos de residuos.

- Técnicas especiales: precios hedónicos o valoración contingente de bienes sin precios de mercado (por ejemplo, calidad del aire).

FASE 3 – Evaluación

El objetivo es comparar las alternativas en función de su contribución al bienestar de la sociedad y seleccionar la que aporte más valor.

3.1 Los cuatro conceptos clave de la evaluación económica

3.1.1 El CPP – Razón Precio-Cuenta

El CPP es un factor de corrección que transforma los precios de mercado en precios económicos (es decir, valor real para la sociedad).

¿Por qué correcto? Porque los precios de mercado a menudo se distorsionan por impuestos, subvenciones o monopolios. El precio económico refleja el coste de oportunidad real para la sociedad.

| Tipo de entrada | RCP (por ejemplo, Colombia) | Significado |
| --- | --- | --- |
| Mano de obra cualificada | 1,00 | No hace falta corrección |
| Mano de obra no cualificada | 0,60 | Valor real = 60% del salario de mercado |
| Materiales de construcción | 0,79 | Corrección de impuestos y derechos aduaneros |
| Equipamiento | 0,77 | Lo mismo ocurre con el equipo importado |

💡 Ejemplo de cálculo: Si pagas en el mercado por valor de 100.000 dólares en mano de obra no cualificada, el coste económico real es de 100.000 dólares × 0,60 = 60.000 dólares.

3.1.2 S&DT – Tasa de Descuento Social

El S&T es la tasa a la que la empresa "descuenta" (devuelve a hoy) los valores futuros. Representa el coste de oportunidad del capital público — es decir, lo que la sociedad pierde invirtiendo en este proyecto en lugar de en el mejor proyecto alternativo.

💡 En Colombia, el S&DT está fijado en un 9% por el Departamento Nacional de Planificación (DNP).

3.1.3 NSAG – Valor Presente Neto Económico

El NEVA es la suma de todos los flujos económicos netos del proyecto (beneficios menos costes), reducidos al valor actual gracias al S&DT.

| Resultado | Interpretación |
| --- | --- |
| VANE > 0 | El proyecto ES rentable para la sociedad: crea valor |
| VANE < 0 | El proyecto NO es rentable — destruye el valor social |
| VANE = 0 | El proyecto es neutral — vale exactamente la pena su coste de oportunidad |

3.1.4 La IRRT – Tasa Interna de Rentabilidad Económica

Es el tipo de descuento lo que hace que el VANE sea igual a cero. Indica el propio rendimiento del proyecto.

| Resultado | Interpretación |
| --- | --- |
| TRIE > mil (9%) | El proyecto es rentable: su rendimiento supera el coste de oportunidad |
| TRIE < mil (9 %) | El proyecto no es rentable — es mejor invertir en otro sitio |

3.2 Construcción del flujo económico

Cómo hacerlo, paso a paso

- Registrar todos los costes anuales (preinversión, inversión, operación) y todos los beneficios anuales.

- Aplica los RPP a cada elemento de coste para obtener los valores económicos.

- Organiza los flujos en una tabla, año a año.

- Actualizar cada stream con el horario de verano (9%): Stream descontado = Stream neto / (1 + 0,09)ⁿ

- Calcula la NEVA = suma de todos los flujos descontados.

- Calcula la IRR (tipo que anula el NPV).

Ejemplo simplificado de flujo económico

| Año | Costes económicos ($) | Beneficios económicos ($) | Flujo neto ($) | Pienso con descuento al 9% ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (Lanzamiento) | 1 200 000 | 0 | -1 200 000 | -1 200 000 |
| 1 | 800 000 | 1 200 000 | +400 000 | +366 972 |
| 2 | 800 000 | 1 400 000 | +600 000 | +504 930 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| VANE |  |  |  | Suma > 0 → Proyecto Aceptable |

3.3 Si los beneficios no pueden cuantificarse en dinero

Análisis de coste-efectividad

Cuando los beneficios del proyecto son reales pero imposibles de monetizar (por ejemplo, mejora de la calidad de vida, reducción de la violencia), se utiliza el análisis de coste-efectividad.

Compara alternativas que producen efectos similares, eligiendo la que cueste menos por unidad de efecto producida:

- Coste por beneficiario = Coste total descontado ÷ número de beneficiarios

- Coste por unidad de producción = Coste total descontado ÷ Unidades de capacidad (por ejemplo, toneladas recuperadas)

💡 Se selecciona la alternativa con el coste unitario más bajo.

FASE 4 – Programación

El objetivo es planificar la ejecución del proyecto: definir qué se medirá, los objetivos cuantificados a alcanzar y quién se beneficiará del proyecto.

4.1 Indicadores y Metas

¿Qué es un indicador?

Un indicador es una métrica que rastrea el progreso del proyecto y evalúa si se están cumpliendo los objetivos.

Existen dos tipos principales:

- Indicador de producto: mide lo que realmente se entrega (por ejemplo, número de estaciones construidas, toneladas recuperadas).

- Indicador de resultados: mide el cambio en los beneficiarios (por ejemplo, tasa de recuperación de residuos).

¿Qué es un meta?

Un meta es la cantidad objetivo que se debe alcanzar para un indicador en un periodo de tiempo determinado. Ejemplo: "recuperar 500 toneladas en 2025".

Cómo escribir indicadores

Para cada indicador, especifica:

- La unidad de medida (por ejemplo, toneladas, número, % de personas).

- La línea base: valor antes del inicio del proyecto (a menudo = 0).

- Metas anuales: cantidad que se debe lograr cada año.

- La fuente de la verificación: documento oficial que demuestra que se ha alcanzado el meta.

| Indicador | Unidad | Línea base | Meta 2025 | Meta 2026 | Fuente de la auditoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plantas de mejora construidas | Número | 0 | 1 | 0 | Certificados de aceptación de las obras |
| Residuos recuperados | Toneladas/año | 0 | 500 | 1 200 | Registro de pesaje de la estación |
| Tasa de recuperación | % | 1 % | 15 % | 35 % | Informe anual del operador |

4.2 Regionalización

La regionalización consiste en indicar en qué departamentos y municipios se utilizarán los metas y recursos.

- Si se conoce el destino: Indica las cantidades por territorio.

- Si el proyecto se basa en solicitudes (por ejemplo, becas): observa "A regionalizar" — los datos se especificarán durante la ejecución.

4.3 Caracterización de la población objetivo

¿Por qué caracterizar a la población?

Garantizar que el proyecto alcance a los grupos más vulnerables y facilitar la evaluación de impacto posterior.

| Criterio de caracterización | Categorías a utilizar |
| --- | --- |
| Edad | 0-5 años / 6-12 años / 13-17 años / 18-59 años / 60 años o más |
| Género | Masculino / Femenino |
| Etnia | Indígenas / Afrocolombianos / Raizal / Palenquero / Roma / Ninguno |
| Víctima del conflicto armado | Sí / No |
| Persona con discapacidad | Sí / No |

4.4 Políticas transversales

Las políticas transversales son temas prioritarios para la acción pública que el gobierno desea supervisar a través de todos los proyectos (por ejemplo, cambio climático, derechos de las víctimas, igualdad de género).

Cómo rellenarlos: Selecciona la(s) política(s) correspondiente(s) a tu proyecto e indica cuánto de los productos, recursos o población se dedica a él.

💡 Ejemplo: un proyecto de conversión de residuos en energía puede considerarse como contribuyente a las políticas de "Cambio Climático" y "Gestión Sostenible de los Recursos Naturales".

Glosario de Términos Esenciales

Aquí están los principales términos técnicos utilizados en la MGA y sus definiciones sencillas:

| Término | Definición simple |
| --- | --- |
| Árbol de problemas | Diagrama que representa el problema central, sus causas y efectos |
| Árbol de goles | Versión positiva del árbol de problemas: los problemas se convierten en objetivos que deben alcanzarse |
| Beneficiario | Persona o grupo que recibe directamente bienes o servicios del proyecto |
| Cadena de Valor | Lógica: entradas → actividades → salidas → resultados |
| Coste de oportunidad | El valor de la mejor alternativa que renuncias al elegir este proyecto |
| EDT | Estructura de desglose del trabajo — desglose jerárquico de todas las tareas del proyecto |
| Externalidad | Efecto del proyecto sobre terceros (positivo o negativo) no compensado por el mercado |
| Horizonte de evaluación | Periodo durante el cual se analizan los costes y beneficios (generalmente = vida útil del proyecto) |
| Línea base | Valor de un indicador antes del inicio del proyecto (situación inicial) |
| Meta | Cantidad objetivo de un indicador a alcanzar en un periodo dado |
| MGA | Metodología General Ajustada — Método oficial de Colombia para formular proyectos públicos |
| PGIRS | Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos (herramienta de planificación sectorial) |
| Producto | Bienes o servicios de hormigón prestados por el proyecto (por ejemplo, estación construida, personal formado) |
| Resultado | Cambio en los destinatarios como resultado del uso de productos del proyecto |
| CPP | Razón Precio-Cuenta — factor de corrección de precios de mercado en precios económicos reales |
| TSD | Tasa de Descuento Social — 9% en Colombia — tasa para comparar valores a lo largo del tiempo |
| TRIE | Tasa Interna de Retorno Económica — el propio rendimiento del proyecto; debe superar el 9% |
| VANE | Valor Presente Neto Económico — mide la riqueza creada por el proyecto para la sociedad |

Lista final de comprobación — Antes de introducir tu proyecto en la app de MGA

Utiliza esta lista de verificación para verificar que tu solicitud está completa antes de enviarla:

Fase 1 – Identificación

- Árbol completo de problemas (problema central, causas directas e indirectas, efectos directos e indirectos)

- Matriz de participantes (actores, intereses, posición, contribución)

- Cuantificó y caracterizó la población afectada y la población objetivo

- Árbol de objetivos consistente con el árbol problemático

- Alternativas de solución descritas y filtradas

Fase 2 – Preparación

- Investigación de mercado: oferta, demanda y déficit calculados para cada producto

- Estudio técnico: especificaciones, estándares, estudios adicionales listados

- Ubicación elegida y justificada con criterios objetivos

- Cadena de valor desglosada (actividades, insumos, costes por fase)

- Análisis de riesgos: verosimilitud, impacto y medidas de gestión

- Beneficios identificados, cuantificados y valorados (o método de rentabilidad-efectividad justificado)

Fase 3 – Evaluación

- Flujo económico construido con la aplicación de los RPC a cada elemento

- Transmisiones refrescadas con TSD (9%)

- VANE e IRR calculados e interpretados

- Alternativa seleccionada con justificación (o comparación coste-efectividad)

Fase 4 – Programación

- Indicadores de salida y resultados definidos para cada objetivo

- Set de Metas Anuales con fuentes de auditoría

- Regionalización de los recursos meta y poblados

- Población objetivo caracterizada (edad, género, etnia, discapacidad, víctimas)

- Políticas transversales marcadas

Siguiendo esta guía paso a paso, podrás completar cada módulo de la aplicación web de la MGA con información coherente, completa y que cumpla con los requisitos del DNP colombiano.