GUIDE PRATIQUE

Rédiger un projet d'investissement public

selon la Méthodologie Générale Ajustée (MGA)

Pour débutants — avec exemples et explications détaillées

─────────────────────────────────

Exemple fil conducteur : Valorisation des déchets solides

# Introduction : Qu'est-ce que la MGA ?

La Metodología General Ajustada (MGA) est la méthode officielle en Colombie pour formuler, évaluer et suivre les projets d'investissement public. En d'autres termes, c'est le cadre de travail obligatoire que vous devez utiliser pour présenter un projet financé par l'État.

Elle repose sur quatre outils internationalement reconnus :

- Le cadre logique : une façon structurée d'analyser un problème et ses solutions.

- La chaîne de valeur : une logique qui relie intrants → activités → produits → résultats.

- L'EDT (Structure de découpage du travail) : la décomposition détaillée du travail à réaliser.

- L'évaluation économique et sociale : des calculs pour vérifier que le projet vaut l'investissement.

💡 Ce guide vous explique chaque étape, les concepts clés, et comment les appliquer concrètement. L'exemple utilisé tout au long du document concerne un projet de valorisation des déchets solides domestiques.

Le projet MGA se déroule en 4 phases successives :

| Phase | Objectif principal |
| --- | --- |
| Phase 1 – Identification | Comprendre le problème, ses causes, ses effets et définir la solution souhaitée |
| Phase 2 – Préparation | Vérifier la faisabilité technique, économique et environnementale |
| Phase 3 – Évaluation | Comparer les alternatives et choisir la meilleure |
| Phase 4 – Programmation | Planifier l'exécution : indicateurs, budgets, bénéficiaires |

# PHASE 1 – Identification

L'objectif de cette phase est de répondre à deux questions fondamentales : Quel est le problème ? Et quelle solution souhaitons-nous atteindre ?

## 1.1 Le problème central et l'arbre à problèmes

### Qu'est-ce que le problème central ?

C'est la situation négative vécue par une population que votre projet cherche à résoudre.

⚠️  Le problème ne doit PAS être formulé comme l'absence d'une solution. Exemple incorrect : « manque d'une station de traitement ». Exemple correct : « faible valorisation des déchets solides ».

### Qu'est-ce que l'arbre à problèmes ?

C'est un schéma en forme d'arbre qui organise visuellement le problème, ses causes et ses effets. Il fonctionne comme ceci :

- Le tronc = le problème central.

- Les racines (en dessous) = les causes qui produisent le problème.

- Les branches (au-dessus) = les effets, c'est-à-dire les conséquences du problème.

On distingue deux niveaux de causes et d'effets :

- Causes directes : facteurs qui causent directement le problème.

- Causes indirectes : facteurs qui alimentent les causes directes (sous-causes).

- Effets directs : conséquences immédiates du problème.

- Effets indirects : conséquences à plus long terme ou pour la société.

### Comment construire l'arbre à problèmes — étape par étape

- Listez toutes les difficultés observées dans la situation à l'aide de données ou de diagnostics.

- Identifiez et formulez le problème central (état négatif observé).

- Identifiez les causes directes (2 à 4 causes) et, pour chacune, ses causes indirectes.

- Identifiez les effets directs du problème, puis les effets indirects.

- Vérifiez la logique : « si cause X, alors problème Y » ; « si problème Y, alors effet Z ».

- Quantifiez la magnitude du problème avec un indicateur (ex : taux de valorisation actuel = 1 %).

### Exemple – Valorisation des déchets

| Niveau | Contenu |
| --- | --- |
| Effets indirects (conséquences profondes) | Perte de ressources naturelles — Impacts sur la santé publique |
| Effets directs (conséquences immédiates) | Contamination de l'environnement — Augmentation des coûts de collecte |
| PROBLÈME CENTRAL (tronc) | Faible valorisation des déchets solides domestiques |
| Causes directes | Mauvaises pratiques de tri à la source — Absence d'infrastructures de valorisation |
| Causes indirectes | Tradition inadaptée de gestion des déchets — Difficultés organisationnelles des récupérateurs |

## 1.2 Analyse des participants

### Qu'est-ce que c'est ?

C'est l'inventaire de toutes les personnes, groupes ou organisations qui ont un intérêt ou une influence sur le problème ou sur sa solution.

Il existe 4 types de positions :

- Bénéficiaire : profite directement du projet.

- Coopérant : apporte des ressources ou du soutien.

- Opposant : peut bloquer ou freiner le projet.

- Affecté (perjudicié) : subit des conséquences négatives du projet.

### Comment rédiger cette analyse

Créez un tableau avec quatre colonnes : Acteur / Intérêt ou attente / Position / Contribution ou gestion à prévoir.

| Acteur | Intérêt / Attente | Position | Contribution / Gestion |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipalité / Entreprise de services | Respecter la réglementation environnementale | Coopérant | Apport technique et financier |
| Récupérateurs informels | Formalisation et sécurité de revenu | Bénéficiaire | Accords d'inclusion à signer |
| Transporteurs | Incertitude sur les nouveaux coûts | Affecté | Négociation contractuelle préalable |

## 1.3 Population affectée et population cible

### Définitions

- Population affectée : l'ensemble des personnes qui subissent le problème dans la zone d'étude.

- Population cible : la partie de cette population que le projet va réellement aider, compte tenu des contraintes budgétaires et techniques.

💡 La population cible est toujours inférieure ou égale à la population affectée. On la détermine en appliquant des critères de priorisation : niveau de pauvreté, vulnérabilité, localisation géographique.

### Comment calculer ces populations

- Utilisez des sources officielles (DANE, recensements, données sectorielles).

- Calculez la population affectée (ex : nombre d'usagers du service d'assainissement).

- Appliquez les critères de priorisation pour définir la population cible.

- Décrivez ses caractéristiques : âge, genre, appartenance ethnique, etc.

## 1.4 L'arbre à objectifs

### Qu'est-ce que c'est ?

C'est la transformation positive de l'arbre à problèmes. Chaque élément négatif devient positif :

- Le problème central devient l'objectif général.

- Les causes directes deviennent les objectifs spécifiques.

- Les effets deviennent les fins (bénéfices attendus du projet).

⚠️  Les objectifs décrivent une situation à atteindre, pas les actions à réaliser. Évitez les formulations comme « construire une station » — c'est une action, pas un objectif.

### Exemple – Valorisation des déchets

| Niveau | Formulation |
| --- | --- |
| Fins (bénéfices attendus) | Réduire la contamination environnementale et les coûts de collecte |
| Objectif général | Augmenter la valorisation des déchets solides domestiques |
| Objectif spécifique 1 | Améliorer les pratiques de tri à la source chez les usagers |
| Objectif spécifique 2 | Disposer d'infrastructures efficaces de valorisation des déchets |

## 1.5 Les alternatives de solution

### Qu'est-ce que c'est ?

Ce sont différentes combinaisons d'actions possibles pour atteindre les objectifs. On doit explorer plusieurs options avant d'en choisir une pour les études détaillées.

### Comment les définir

- Pour chaque objectif spécifique, listez les actions envisageables.

- Regroupez les actions complémentaires en alternatives cohérentes.

- Éliminez les options non viables (techniquement, légalement ou institutionnellement).

- Décrivez succinctement chaque alternative restante avec ses produits principaux.

### Exemple

- Alternative A : campagnes de sensibilisation + tournées sélectives + station de valorisation.

- Alternative B : campagnes de sensibilisation + tournées sélectives + incinérateur de déchets organiques.

# PHASE 2 – Préparation

L'objectif de cette phase est de rassembler toutes les informations nécessaires pour vérifier si les alternatives sélectionnées sont réellement réalisables et combien elles coûtent.

## 2.1 Étude de marché (étude des besoins)

### Pourquoi cette étude ?

Elle permet de quantifier le déficit, c'est-à-dire la différence entre ce qui existe (offre) et ce dont la population a besoin (demande). Ce déficit justifie l'existence du projet.

### Comment procéder

- Identifiez chaque produit ou service que le projet va livrer (à partir des objectifs spécifiques).

- Rassemblez les données historiques (3 à 5 ans) sur l'offre existante et la demande.

- Projetez la demande sur l'horizon d'évaluation en utilisant des taux de croissance (démographique, de consommation, etc.).

- Calculez le déficit : Déficit = Demande − Offre.

💡 Exemple : pour le service de valorisation des déchets, l'offre initiale est 0 (il n'existe rien). La demande correspond aux tonnes de déchets générées par les usagers. Le déficit = totalité de la demande.

## 2.2 Étude technique

Elle définit les caractéristiques précises des produits à livrer (normes, capacité, qualité) et liste les études complémentaires à réaliser (géotechnique, impact environnemental, ingénierie détaillée).

## 2.3 Localisation

### Objectif

Choisir l'emplacement géographique optimal pour l'alternative, en maximisant l'accès des bénéficiaires et en minimisant les coûts.

### Critères d'analyse

- Proximité de la population cible.

- Disponibilité des services (eau, énergie, voirie).

- Conformité au plan d'urbanisme (POT, PBOT).

- Coût du terrain et nuisances potentielles pour le voisinage.

💡 Justifiez votre choix final avec des critères objectifs, par exemple une méthode de pondération qui compare les options sur des critères chiffrés.

## 2.4 Chaîne de valeur et estimation des coûts

### Qu'est-ce que la chaîne de valeur ?

C'est la logique qui relie les ressources aux résultats :

Intrants  →  Activités  →  Produits  →  Résultats

- Intrants : ressources utilisées (personnel, matériaux, équipements, budget).

- Activités : actions réalisées pour produire quelque chose.

- Produits : biens ou services concrets livrés par le projet (ex : station construite, personnes formées).

- Résultats : changements observés chez les bénéficiaires grâce à l'utilisation des produits.

### Comment décomposer les coûts — l'EDT

L'EDT (Structure de Découpage du Travail) est une décomposition hiérarchique du travail :

- Niveau 1 : objectif spécifique.

- Niveau 2 : produit à livrer.

- Niveau 3 : activités ou livrables intermédiaires.

- Niveau 4 : intrants nécessaires à chaque activité.

Pour chaque intrant, estimez la quantité et le coût unitaire. Classez ensuite les coûts par phase :

| Phase | Ce qu'elle inclut | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Préinvestissement | Études préalables, diagnostics, ingénierie | Étude géotechnique, étude d'impact |
| Investissement | Construction, achat d'équipements | Station de valorisation, véhicules |
| Exploitation et maintenance | Fonctionnement courant du projet | Personnel, énergie, entretien |

## 2.5 Analyse des risques

### Qu'est-ce qu'un risque ?

Un risque est un événement incertain qui pourrait perturber le projet. Il peut être interne (mauvaise gestion) ou externe (conditions météorologiques, changements politiques).

### Comment évaluer et gérer les risques

| Risque identifié | Probabilité | Impact | Mesure de gestion |
| --- | --- | --- | --- |
| Opposition des récupérateurs informels | Moyenne | Majeur | Concertation préalable, accords d'inclusion |
| Instabilité du marché des matériaux | Faible | Modéré | Clauses d'ajustement dans les contrats |
| Aléas climatiques retardant la construction | Moyenne | Faible | Calendrier avec marges de sécurité |

Pour chaque risque, choisissez une stratégie :

- Prévention : agir pour que le risque ne se produise pas.

- Mitigation : réduire les conséquences si le risque survient.

- Transfert : déléguer le risque (ex : assurance).

- Acceptation : accepter le risque si son impact est jugé faible.

## 2.6 Estimation des bénéfices

### Pourquoi valoriser les bénéfices ?

Pour pouvoir comparer les coûts aux bénéfices et démontrer que le projet vaut l'investissement pour la société.

### Comment faire

- Identifiez les bénéfices à partir des fins de l'arbre à objectifs.

- Quantifiez-les en unités physiques (tonnes valorisées, émissions CO₂ évitées, maladies évitées, etc.).

- Valorisez-les en argent :

- Prix de marché : si le bien s'échange sur un marché.

- Coûts évités : ex. économies réalisées sur le transport et l'enfouissement des déchets.

- Techniques spéciales : prix hédoniques ou évaluation contingente pour les biens sans prix de marché (ex : qualité de l'air).

# PHASE 3 – Évaluation

L'objectif est de comparer les alternatives sur la base de leur contribution au bien-être de la société et de sélectionner celle qui crée le plus de valeur.

## 3.1 Les quatre concepts clés de l'évaluation économique

### 3.1.1 Le RPC – Raison Prix-Compte

Le RPC est un facteur de correction qui transforme les prix de marché en prix économiques (c'est-à-dire en vraie valeur pour la société).

Pourquoi corriger ? Parce que les prix du marché sont souvent faussés par les taxes, les subventions ou les monopoles. Le prix économique reflète le coût d'opportunité réel pour la société.

| Type d'intrant | RPC (exemple Colombie) | Signification |
| --- | --- | --- |
| Main-d'œuvre qualifiée | 1,00 | Pas de correction nécessaire |
| Main-d'œuvre non qualifiée | 0,60 | La vraie valeur = 60 % du salaire de marché |
| Matériaux de construction | 0,79 | Correction des taxes et droits de douane |
| Équipements | 0,77 | Idem pour l'équipement importé |

💡 Exemple de calcul : Si vous payez 100 000 $ de main-d'œuvre non qualifiée sur le marché, le coût économique réel est 100 000 × 0,60 = 60 000 $.

### 3.1.2 Le TSD – Taux d'Actualisation Social

Le TSD est le taux auquel la société « actualise » (ramène à aujourd'hui) des valeurs futures. Il représente le coût d'opportunité du capital public — c'est-à-dire ce que la société perd en investissant dans ce projet plutôt que dans le meilleur projet alternatif.

💡 En Colombie, le TSD est fixé à 9 % par le Département National de Planification (DNP).

### 3.1.3 La VANE – Valeur Actuelle Nette Économique

La VANE est la somme de tous les flux économiques nets du projet (bénéfices moins coûts), ramenés en valeur d'aujourd'hui grâce au TSD.

| Résultat | Interprétation |
| --- | --- |
| VANE > 0 | Le projet EST rentable pour la société — il crée de la valeur |
| VANE < 0 | Le projet N'EST PAS rentable — il détruit de la valeur sociale |
| VANE = 0 | Le projet est neutre — il vaut exactement son coût d'opportunité |

### 3.1.4 Le TRIE – Taux de Rendement Interne Économique

C'est le taux d'actualisation qui rend la VANE égale à zéro. Il indique le rendement propre du projet.

| Résultat | Interprétation |
| --- | --- |
| TRIE > TSD (9 %) | Le projet est rentable — son rendement dépasse le coût d'opportunité |
| TRIE < TSD (9 %) | Le projet n'est pas rentable — mieux vaut investir ailleurs |

## 3.2 Construire le flux économique

### Comment procéder, étape par étape

- Relevez tous les coûts annuels (préinvestissement, investissement, exploitation) et tous les bénéfices annuels.

- Appliquez les RPC à chaque poste de coût pour obtenir les valeurs économiques.

- Organisez les flux dans un tableau, année par année.

- Actualisez chaque flux avec le TSD (9 %) : Flux actualisé = Flux net / (1 + 0,09)ⁿ

- Calculez la VANE = somme de tous les flux actualisés.

- Calculez le TRIE (taux qui annule la VANE).

### Exemple simplifié de flux économique

| Année | Coûts économiques ($) | Bénéfices économiques ($) | Flux net ($) | Flux actualisé à 9 % ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (lancement) | 1 200 000 | 0 | -1 200 000 | -1 200 000 |
| 1 | 800 000 | 1 200 000 | +400 000 | +366 972 |
| 2 | 800 000 | 1 400 000 | +600 000 | +504 930 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| VANE |  |  |  | Somme > 0 → Projet acceptable |

## 3.3 Si les bénéfices ne peuvent pas être chiffrés en argent

### L'analyse coût-efficacité

Lorsque les bénéfices du projet sont réels mais impossibles à valoriser monétairement (ex : amélioration de la qualité de vie, réduction de la violence), on utilise l'analyse coût-efficacité.

Elle compare les alternatives qui produisent des effets similaires, en choisissant celle qui coûte le moins cher par unité d'effet produit :

- Coût par bénéficiaire = Coût total actualisé ÷ Nombre de bénéficiaires

- Coût par unité produite = Coût total actualisé ÷ Unités de capacité (ex : tonnes valorisées)

💡 On sélectionne l'alternative ayant le coût unitaire le plus faible.

# PHASE 4 – Programmation

L'objectif est de planifier l'exécution du projet : définir ce qu'on va mesurer, les objectifs chiffrés à atteindre, et qui bénéficiera du projet.

## 4.1 Indicateurs et métas

### Qu'est-ce qu'un indicateur ?

Un indicateur est une mesure qui permet de suivre l'avancement du projet et d'évaluer si les objectifs sont atteints.

Il en existe deux types principaux :

- Indicateur de produit : mesure ce qui est livré concrètement (ex : nombre de stations construites, tonnes valorisées).

- Indicateur de résultat : mesure le changement chez les bénéficiaires (ex : taux de valorisation des déchets).

### Qu'est-ce qu'une méta ?

Une méta est la quantité cible à atteindre pour un indicateur dans une période donnée. Exemple : "valoriser 500 tonnes en 2025".

### Comment rédiger les indicateurs

Pour chaque indicateur, précisez :

- L'unité de mesure (ex : tonnes, nombre, %, personnes).

- La ligne de base : valeur avant le début du projet (souvent = 0).

- Les métas annuelles : quantité à atteindre chaque année.

- La source de vérification : document officiel qui prouve l'atteinte de la méta.

| Indicateur | Unité | Ligne de base | Méta 2025 | Méta 2026 | Source de vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stations de valorisation construites | Nombre | 0 | 1 | 0 | Actes de réception des travaux |
| Déchets valorisés | Tonnes/an | 0 | 500 | 1 200 | Registre de pesage de la station |
| Taux de valorisation | % | 1 % | 15 % | 35 % | Rapport annuel de l'opérateur |

## 4.2 Régionalisation

La régionalisation consiste à indiquer dans quels départements et municipalités les métas et les ressources seront utilisées.

- Si la destination est connue : indiquez les quantités par territoire.

- Si le projet fonctionne par demande (ex : bourses) : notez « À régionaliser » — les données seront précisées en cours d'exécution.

## 4.3 Caractérisation de la population cible

### Pourquoi caractériser la population ?

Pour s'assurer que le projet atteint bien les groupes les plus vulnérables et pour faciliter l'évaluation d'impact ultérieure.

| Critère de caractérisation | Catégories à utiliser |
| --- | --- |
| Âge | 0-5 ans / 6-12 ans / 13-17 ans / 18-59 ans / 60 ans et plus |
| Genre | Masculin / Féminin |
| Appartenance ethnique | Indigène / Afro-colombien / Raizal / Palenquero / Rom / Aucune |
| Victime du conflit armé | Oui / Non |
| Personne en situation de handicap | Oui / Non |

## 4.4 Politiques transversales

Les politiques transversales sont des thématiques prioritaires de l'action publique que le gouvernement souhaite suivre à travers tous les projets (ex : changement climatique, droits des victimes, égalité de genre).

Comment les renseigner : sélectionnez la ou les politiques correspondant à votre projet et indiquez quelle part des produits, des ressources ou de la population y est consacrée.

💡 Exemple : un projet de valorisation des déchets peut être marqué comme contribuant aux politiques « Changement climatique » et « Gestion durable des ressources naturelles ».

# Glossaire des termes essentiels

Voici les principaux termes techniques utilisés dans la MGA et leur définition simple :

| Terme | Définition simple |
| --- | --- |
| Arbre à problèmes | Schéma qui représente le problème central, ses causes et ses effets |
| Arbre à objectifs | Version positive de l'arbre à problèmes : les problèmes deviennent des objectifs à atteindre |
| Bénéficiaire | Personne ou groupe qui reçoit directement les biens ou services du projet |
| Chaîne de valeur | Logique : intrants → activités → produits → résultats |
| Coût d'opportunité | Valeur de la meilleure alternative à laquelle on renonce en choisissant ce projet |
| EDT | Structure de Découpage du Travail — décomposition hiérarchique de toutes les tâches du projet |
| Externalité | Effet du projet sur des tiers (positif ou négatif) non compensé par le marché |
| Horizon d'évaluation | Période sur laquelle on analyse les coûts et bénéfices (généralement = durée de vie du projet) |
| Ligne de base | Valeur d'un indicateur avant le début du projet (situation initiale) |
| Méta | Quantité cible d'un indicateur à atteindre dans une période donnée |
| MGA | Metodología General Ajustada — méthode officielle colombienne de formulation des projets publics |
| PGIRS | Plan de Gestion Intégrale des Déchets Solides (outil de planification sectorielle) |
| Produit | Bien ou service concret livré par le projet (ex : station construite, personne formée) |
| Résultat | Changement observé chez les bénéficiaires suite à l'utilisation des produits du projet |
| RPC | Raison Prix-Compte — facteur de correction des prix de marché en prix économiques réels |
| TSD | Taux d'Actualisation Social — 9 % en Colombie — taux pour comparer des valeurs dans le temps |
| TRIE | Taux de Rendement Interne Économique — rendement propre du projet ; doit dépasser 9 % |
| VANE | Valeur Actuelle Nette Économique — mesure la richesse créée par le projet pour la société |

# Checklist finale — Avant de saisir votre projet dans l'application MGA

Utilisez cette liste pour vérifier que votre dossier est complet avant de le soumettre :

## Phase 1 – Identification

- Arbre à problèmes complet (problème central, causes directes et indirectes, effets directs et indirects)

- Matrice des participants (acteurs, intérêts, position, contribution)

- Population affectée et population cible quantifiées et caractérisées

- Arbre à objectifs cohérent avec l'arbre à problèmes

- Alternatives de solution décrites et filtrées

## Phase 2 – Préparation

- Étude de marché : offre, demande et déficit calculés pour chaque produit

- Étude technique : spécifications, normes, études complémentaires listées

- Localisation choisie et justifiée avec des critères objectifs

- Chaîne de valeur décomposée (activités, intrants, coûts par phase)

- Analyse des risques : probabilité, impact et mesures de gestion

- Bénéfices identifiés, quantifiés et valorisés (ou méthode coût-efficacité justifiée)

## Phase 3 – Évaluation

- Flux économique construit avec application des RPC à chaque poste

- Flux actualisés avec le TSD (9 %)

- VANE et TRIE calculés et interprétés

- Alternative sélectionnée avec justification (ou comparaison coût-efficacité)

## Phase 4 – Programmation

- Indicateurs de produit et de résultat définis pour chaque objectif

- Métas annuelles fixées avec sources de vérification

- Régionalisation des métas et des ressources renseignée

- Population cible caractérisée (âge, genre, ethnicité, handicap, victimes)

- Politiques transversales marquées

En suivant ce guide étape par étape, vous serez en mesure de remplir chaque module de l'application MGA web avec une information cohérente, complète et conforme aux exigences du DNP colombien.